ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации дистанционного обучения в МКОУ «Нариманская СОШ им. А.Б.Асанова»

с 06.04.2020г.

(в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-n COV) и защиты здоровья детей)

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Предварительная подготовка |  |  |  |
| 1.1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения. | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 2 этап. Разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |  |  |  |
|  | Решение Управляющего совета школы | до 23.03.2020 | Директор ОУ Эсиргепов Д.А. |
| 2.1 | Разработка и утверждение локальных актов о применении дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе (регламент приказы, положения, дорожная карта) | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 2.2 | Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением о дистанционном обучении | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 2.3. | Создать и вести рубрику «Дистанционное обучение» на официальном сайте школы. | до 23.03.2020 | Администрация ОУ Техспециалист Муталимова О.Б. |
| 3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения: | до 06.04.2020 | Зам. по УВР Асанова Т.С. Рук. МО |
| 3.1.1 | - Подготовка методических и предметно-тематических консультаций (в том числе офлайн) по предметам. | до 06.04.2020 | Рук. МО |
| 3.1.2 | - Формирование и накопление библиотек (медиатек) дополнительных материалов | до 06.04.2020 | Зав. библ. Тенгизова Б.К. Зам. по УВР Рук. МО |
| 3.2 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения. | до 06.04.2020 | Отв.по внедрению ИКТ Кувандыкова З.Б. Зам. по УВР |
| 4 этап. Учебное планирование |  |  |  |
| 4.1 | - Составление (внесение изменений) в учебные, календарно-тематические планы, РП для учебных групп (классов), обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий | до 01.04.2020 | Зам. по УВР Рук. МО Учителя -предметники |
| 5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ |  |  |  |
| 5.1 | - Проведение методических семинаров (в том числе онлайн) по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды: | 19.03. | Зам. по УВР, Рук. МО Учителя информатики |
| 5.1.1 | ## Организация дистанционного обучения: полезные сервисы для подготовки материалов, проведения онлайн-занятий и общения с учениками (по рекомендованным платформам) | 19.03 (16:00) | Зам. по УВР, технический специалист |
| 5.1.2 | ## Онлайн –совещание УО: дистанционное обучение, для руководителей школ « Организация работы школы при эпидемии коронавируса: документы для дистанционного обучения, ликвидации задолженности по учебе»(проблемы, решения) | 09.04.2020 10:00 | Администрация |
| 5.1.3 | ## Школьная онлайн - конференция для педагогов по дистанционному обучению (zoom) по следам совещания УО. | 10.04 09:00 | Зам. по УВР, ВР Джумаева Н.З. |
| 52 | ## Консультации по использованию платформ, ИКТ. | По мере необходимости | учитель информатики техспециалист |
| 6 этап. Создание служб поддержки применения ДОТ |  |  |  |
| 6.1 | Создание оперативного штаба, организация его деятельности для реализации дистанционного обучения | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 62 | Разработка дорожной карты по организации дистанционного обучения | до 23.03.2020 | Администрация ОУ |
| 6.3 | Управление процессом на фазе его планирования и подготовки | до 01.04.2020 | Администрация ОУ |
| 6.4 | Координация деятельности в ходе реализации учебно-воспитательного процесса в форме дистанционного обучения | с 06.04.2020 | Администрация ОУ |
| 6.5 | Контроль работы всех участников образовательных отношений в дистанционном режиме: Мессенджеры UCHi.ru, дневник.ru | с 06.04.2020 | Директор Зам. дир. по УВР Зам дир. по ВР |
| 6.6. 6.7 | Контроль ведения электронного журнала учителями - предметниками Контроль за посещаемостью учащихся | В течение учебы В течение учебы | Зам. дир. по УВР Техспециалист Зам по УВР, ВР, кл.руководители. |

Директор:                                /Эсиргепов Д.А./